## Sheet1
说明
客户管理 | 数据同步 | JOB数据同步,涉及到的会员信息,订单信息都会做同步
| 客户分类查询 | 1.查询>=30天没有登录过的用户 2.查询连续7天登录过的用户 3.查询从来没有下过订单的用户 4.查询近7天有下单的用户 对查询出来的用户可以批量的发短信,发邮件,邮件和短信内容需要输入. | 1.Service完成 2.无法实现 3.Service完成 4.Service完成 发短信,发邮件 => Service完成
| 奖品管理 | 对于线下发放给用户的任何奖品,优惠劵进行入库登记.在CRM中能够能进行相应的管理. | Service完成 奖品管理 增删改查 UI 100%; 奖品发放 -->query 100% -->insert 100%
| 会员管理 | 1.可以管理新的会员信息,其数据结构和同步数据结构一致; 2.对同步过来的会员数据能进行修改,但是修改后的数据不进行反向同步;
用户关怀 | 手动触发 | 按照条件查询出会员,然后对选中的会员进行发短信,发邮件.短信内容,邮件内容需要输入.查询条件就是会员的部分基本信息.
| 触发器管理 | 1.会员生日 2.>=30没有登录的用户 3.节假日 每个触发器都能绑定一个短信模板和邮件模板,当达到触发器的条件时,系统会自动发送短信和邮件
控制面板 | 日志管理 | 管理系统异常日志,JOB异常日志,用户登录日志 | 完成
| 修改密码 |  | 完成
| 用户管理 |  | 完成
| 权限管理 |  | 完成
| 邮件服务配置 | 配置邮件相关的服务信息 | 数据库初始化数据 完成
| 短信服务配置 | 配置短信相关的服务信息 | 数据库初始化数据 完成
| 角色管理 |  | 完成
信息管理 | 短信集成 | 与短信服务进行对接 | Service完成
| 邮件集成 | 与邮件服务进行对接 | Service完成
| 邮件模板 | 自定义邮件 | Service完成
| 邮件查询 | 对发送的邮件进行查询 | Service完成
| 短信查询 | 对发送的短信进行查询 | Service完成
| 短信模板 | 自定义短信 | Service完成
数据分析报表 | 会员流失分析 |  | Service完成
| 日销售情况 |  | Service完成
| 月销售情况 |  | Service完成
前500位下单总金额排行
网络营销管理 | 新浪微博 | 粉丝服务: 1.向用户回复私信消息接口 2.接收用户私信、关注、取消关注、@等消息接口
用户: 1.获取用户信息 2.批量获取用户的粉丝数、关注数、微博数
评论: 1.我发出的评论列表 2.我收到的评论列表 3.获取@到我的评论 4.评论一条微博 5.删除一条评论 6.回复一条评论
提醒:获取某个用户的各种消息未读数
通知:给一个或多个用户发送一条新的状态通知
微博: 1.删除微博信息; 2.发布一条微博信息 3.获取用户发布的微博
| 腾讯微博 | 微博: 1.删除微博信息 2.发布一条微博信息 3.获取用户发布的微博
帐户接口:获取当前登录用户的个人资料
私信接口: 1.发私信 2.删除一条私信 3.私信列表 4.查看私信
微信公共服务 | 用户管理 | 查看用户基本信息 | Service组件完成 总进度100%
|  | 关注列表 | Service组件完成 总进度100%
|  | 查看用户的地理信息 | Service组件完成 总进度100%
| 发送消息 | 被动消息(图片消息,文本消息) | Service组件完成 总进度100% 支持：关注，取消关注，进入公众号分享地理位置
|  | 客户消息(图片消息,文本消息) | Service组件完成 总进度100%
| 接收消息 | 文本消息,图片消息 | Service组件完成 总进度100%